## Лист1
Приложение _____
Годовой отчет
о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования»
за 2014 год
ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования администрации Ординского муниципального района
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы
НПА ОМР | Коды бюджетной классификации | [16 empty] | Дополнительный аналитический код |  |  | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 2014 году
| код администратора программы |  |  | раздел |  | подраздел |  | классификация целевой статьи расхода бюджета | [6 empty] | код вида расходов
[8 empty] | программа |  | подпрограмма | направление расходов | [11 empty] | план | факт | отклонение | причины отклонений от платна
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Постановление администрации Ординского муниципального района от 11.10.2013 г. № 721 "Об утверждении муниципальной программы Ординского муниципального района "Развитие системы образования" | подпрограмма 1 «Дошкольное образование» | [21 empty] | 11499.324 | 11376.2752 | 123.0488
|  |  |  | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования и позитивной социализации детей | руб. | 11.688 | 11.688 | 0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб. | 8764.5349 | 8702.03 | 62.5048 | сложилась экономия по направлению расхода "Приобретение продуктов питания", в связи с закрытием детских садов на ремонтные работы
|  |  |  | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб. | 53.2811 | 53.2811 | 0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТЭРы | руб. | 2370.207 | 2310.483 | 59.724 | экономия сложилась в связи с уменьшением потребляемого объема электроэнергии и воды.
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | налоги | руб. | 299.613 | 298.793 | 0.82
| подпрограмма 2 «Общее образование» | [21 empty] | 31030.459 | 30075.4245 | 955.0345
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Создание в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей, муниципальное задание | руб. | 3611.421 | 3605.783 | 5.638
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | руб. | 4056.587 | 4056.587 | 0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | Оплата расходов связанных с приобретением и доставкой теплового котла | руб. | 425 | 372.3785 | 52.6215 | остаток средств сложился в связи с тем, что оплата за топливный котел была произведена в конце декабря (по факту сбора деталей котла) , завод изготавитель без полной оплаты товар не отпускает.
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ТЭРы | руб. | 9931.611 | 9318.4 | 613.211 | экономия сложилась в связи с уменьшением потребляемого объема тепловой энергии
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | руб. | 7851.7 | 7688.4 | 163.3
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | налоги | руб. | 928.56 | 928.26 | 0.3
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | руб. | 1158.58 | 1157.88 | 0.7
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | Организация питания детей, подвозимых на образовательный процесс в школы, создание условий для организации питания детей в каникулярное время, организация подвоза учащихся и воспитанников в образовательные учреждения, обслуживание системы Глонасс,обслуживание прямого канала связи,Организация работы бизнес классов | руб. | 1728.43 | 1668.5 | 59.93 | экономия сложилась по следующим направлениям: -"Организация питания детей, подвозимых на образовательный процесс в школы", уменьшение детодней от плановых в связи с болезнью учащихся, - "Организация подвоза учащихся и воспитанников в образовательные учреждения" расчет потребности в средствах был произведен на весь учебный год (февраль 2014 г), а средства были выделены в апреле 2014 года, "Организация работы бизнес классов"- МАОУ "Ашапская СОШ" работы не производились.
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |  | руб. | 1326.07 | 1266.736 | 59.334
Постановление администрации Ординского муниципального района от 11.10.2013 г. № 721 "Об утверждении муниципальной программы Ординского муниципального района "Развитие системы образования" | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для организации питания детей в каникулярное время | руб. | 12.5 | 12.5 | 0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |  | руб.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28
| подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | [21 empty] | 11485.484 | 11423.121 | 62.363
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения | руб. | 10650.014 | 10650.014 | 0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ТЭРы | руб. | 470.87 | 408.507 | 62.363 | экономия сложилась в связи с уменьшением потребляемого объема тепловой энергии
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | налоги | руб. | 14.6 | 14.6 | 0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качество дополнительного образования: средства местного бюджета для участия в конкурсе муниципальных районовна приобретение музыкальных инструментов и оборудования |  | 250 | 250 | 0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | Проведение межмуниципальных и районных мероприятий с детьми | руб. | 100 | 100 | 0
| подпрограмма 4 «Кадровая политика» | [20 empty] | руб. | 14.965 | 14.965 | 0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организация и проведение семинаров, конференций, форумов, конкурсов и других форм мероприятий по обмену опытом с участием педагогических работников | руб. | 14.965 | 14.965 | 0
| подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» | [21 empty] | 50691.3762 | 43168.9398 | 7522.4364
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Строительство объекта "Детский сад на 140 мест по ул. Ясная, 1 в с. Орда Пермского края | руб. | 13933.0612 | 13933.0612 | 0 |  | 16913.0179 | 15469.6178 | 1443.4001
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Проектирование объекта "Детский сад на 90 мест в с. Ашап Ординского муниципального района Пермского края" | руб. | 1073.7425 | 1073.7425 | 0
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | Проведение дополнительных работ, относимых к проектным работам по объекту "Детский сад на 90 мест в с. Ашап Ординского муниципального района Пермского края" | руб. | 83.065 | 83.065 | 0
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | руб. |  |  | 0
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт образовательных учреждений | руб. | 24.002 | 24.002 | 0
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Проектирование автономной газовой котельной школы с. Красный Ясыл Ординского муниципального района Пермского края | руб. | 300 | 300 | 0
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведение текущего ремонта МАОУ "Ашапская средняя общеобразовательная школа", с. Ашап средства Лукойл | руб. | 6000 | 0 | 6000 | Ремотные работы невыполнены
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Корректировка ПСД Детский сад на 140 мест по ул. Ясная, 1 в с. Орда Пермского края | руб. | 81.427 | 81.427 | 0
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Строительный контроль за качеством строительства газопровода на объекте "Детский сад на 140 мест по улице Ясная,1 в с. Орда Пермского края" | руб. | 37.7934 | 37.7934 | 0
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 27 | 28
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | Средства местного бюджета на софинансирование расходов, для участия в в приоритетном региональном проекте "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения" (МКДОУ "Ашапский детский сад") | руб. | 1443.4 | 0 | 1443.4 | Договор на выполнение ремонтных работ заключен в январе 2015 года.
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | Проведение обследования фундамента детского сада в селе Карьево | руб. | 96.5787 | 96.5787 | 0
Постановление администрации Ординского муниципального района от 11.10.2013 г. № 721 "Об утверждении муниципальной программы Ординского муниципального района "Развитие системы образования" | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние,муниципальные казенные дошкольные учреждения | руб. | 4776.4081 | 4774.53 | 1.8781
| 9 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | остаток средств бюджета Ординского МР софинансирование расходов ПРП "Новая школа" | руб. | 163.9501 | 163.95 | 9e-05
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние, муниципальное коррекционное учреждение | руб. | 690.176 | 689.501 | 0.675
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние,муниципальные автономные образовательные учреждения | руб. | 11858.113 | 11858.113 | 0
0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние,муниципальные бюджетные образовательные учреждения | руб. | 10129.6592 | 10053.176 | 76.4832 | остаток средств сложился по МБОУ "Малоашапская ООШ" в сумме 9900 руб.- для установки насосной станции, МБОУ "Красноясыльская СОШ" - установка топливного котла. Работы были не выполнены. | 10153.6612
| подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» | [21 empty] | 4667.8 | 4641.39 | 26.41
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение деятельности управления образования администрации Ординского муниципального района | руб. | 3444.4 | 3435.7 | 8.7 | средства фонда оплаты труда в части начиления на выплаты оплаты труда
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб. | 747.3 | 732.4 | 14.9 | остаток средств сложился по направлению оплата коммунальных услуг (электроосвещение) - счет на оплату был предоставлен в январе 2015 года, "Приобретение ГСМ"- счет на оплату ООО "Лукойл интер- карт" за декабрь был предоставлен в январе 2015 г.
| 9 | 0 | 4 | [18 empty] | руб. |  |  | 0
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | руб. | 56.1 | 53.3 | 2.8 | остаток средств сложился в виду уменьшения остаточной стоимости имущества
| 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | Организация проведения традиционных мероприятий таких как: «Августовская педагогическая конференция», «День Учителя», «Районный выпускной», «Ученик года», «Районная елка», выезд на Губернаторскую елку, интеллектуально – творческие турниры для учащихся и другие мероприятия. | руб. | 420 | 419.99 | 0.01
[21 empty] | ИТОГО |  | 109389.4082 | 100700.1154 | 8689.2928
0